АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОРИНСКИЙ РАЙОН»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СТАНЦИЯ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И ЭКСКУРСИЙ»

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУ ДО

«Станция детского и юношеского

туризма и экскурсий»

______Л.Б.Жамбалдоржиева

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СТАНЦИЯ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО

ТУРИЗМА И ЭКСКУРСИЙ»

НА ПЕРИОД 2019 – 2023 ГГ.

Согласовано:                                                                Принято:

Председатель Управляющего Совета                        на заседании педагогического совета

___________________

Протокол №      от «__»____ 2019 г.                          Протокол №     от «__» ______ 2019 г.

Содержание

1. Паспорт Программы

2. Анализ образовательной ситуации

3. Система целевых индикаторов и показателей, характеризующих ход реализации

Программы развития

4. Этапы и механизмы осуществления Программы развития

5. Ожидаемые результаты реализации Программы развития 2019-2023гг.

6. Механизм управления реализацией Программы развития

1.Паспорт программы развития

МБУ ДО «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий»

| Наименование программы | Программа развития муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий» на 2019 — 2023 г.г. |
| --- | --- |
| Нормативно – правовые основания для разработки программы | - Конституция РФ; - Конвенция ООН о правах ребёнка; - Гражданский кодекс РФ; - Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; - Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; - Устав МБУ ДО «СДЮТиЭ»; - правовые акты МБУ ДО «СДЮТиЭ» - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172–14 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» - Указ Президента РФ №240 от 29.05.17г. Об объявлении в РФ Десятилетия детства - Инструкция по организации и проведению туристских походов, экспедиций, экскурсий (путешествий) с уч-ся воспитанниками и студентами РФ. Приложение №1 к Приказу Минобразования РСФСР от 13.07.1992г. №293 |
| Сроки и этапы реализации программы | Период реализации программы: январь 2019 г. - декабрь 2023г. 1.Аналитико – проектировочный этап (2018-2019 учебный год): - Проблемно-ориентированный анализ результатов реализации предыдущей Программы развития 2013-2018 гг.; - Разработка направлений приведения образовательной системы школы в соответствие с задачами программы развития на 2019-2023 гг. и определение системы мониторинга реализации настоящей Программы. 2. Основной этап - реализующий (2020-2023гг.). Реализация мероприятий плана действий Программы: - Реализация образовательных и воспитательных проектов. -Нормативно-правовое сопровождение реализации Программы развития; -Осуществление системы мониторинга реализации Программы, текущий анализ промежуточных результатов. 3. Аналитико - обобщающий этап (2023г.) - Итоговая диагностика реализации основных программных мероприятий; - Анализ итоговых результатов мониторинга реализации Программы; - Обобщение позитивного опыта осуществления программных мероприятий; - Определение целей, задач и направлений стратегии дальнейшего развития Станции. |
| Основные разработчики программы | администрация учреждения, педагогические работники |
| Цель программы | Цель: создание организационных и методических условий для обеспечения эффективного функционирования и развития учреждения, повышения качества, доступности и конкурентоспособности дополнительного образования в интересах обучающихся, их родителей, социальных партнеров и общества в целом. |
| Задачи | - Создание условий для формирования ключевых компетенций обучающихся, необходимых для самореализации в современном обществе, - содействие профессиональному самоопределению обучающихся, - создание условий для развития форм сотрудничества и взаимодействия с различными организациями в вопросах воспитания и дополнительного образования детей, - обновление образовательного процесса через разработку и апробацию новых форм, методов и педагогических технологий, адаптированных к условиям учреждения, - обеспечение занятости детей социально – значимой деятельностью и обеспечение организации содержательного досуга обучающихся, - развитие форм и методов работы по формированию здорового образа жизни обучающихся и их родителей, организация мероприятий с населением города - разработка и внедрение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ нового поколения (комплексных, краткосрочных), программ поддержки и развития детской одаренности - участие учреждения в грантово - проектной деятельности - повышение профессионального уровня педагогических и руководящих кадров, - приведение Общеобразовательных Программ в соответствии с требованиями НОК - повышение уровня обеспеченности станции спортивным инвентарем и оборудованием, спортивными сооружениями туристской загородной базы для оздоровления и спортивного совершенствования туристов - спортсменов |
| Основные направления реализации программы | 1. Развитие и совершенствование организации образовательно – воспитательного процесса МБУ ДО «СДЮТиЭ». 2. Развитие и совершенствование профессиональных компетенций педагогов. 3. Экономическое развитие и улучшение материально – технической базы. 4. 4. Развитие инновационных форм ТКД |
| Исполнители основных мероприятий | Педагогический коллектив, обучающиеся, родители. |
| Социальные партнеры программы |  |
| Ожидаемые конечные результаты | Развитие системы дополнительного образования в городе с использованием туристско – краеведческой деятельности. - инфраструктура и организация образовательного процесса школы соответствует требованиям ФЗ-273, СанПиНов и другим нормативно-правовым актам, регламентирующим организацию образовательного процесса; - не менее 20 % педагогов работают по инновационным образовательным технологиям; - не менее 10 % педагогов имеют опыт предъявления собственного опыта на профессиональных мероприятиях (на семинарах, научно-практических конференциях, профессиональных конкурсах, в методических, психолого-педагогических изданиях, в том числе электронных и т.д.); - поддержка талантливых детей - не менее 30% педагогов, аттестованных на категорию - появление в учреждении молодых педагогов - не менее 10 % родителей (законных представителей) включены в различные формы активного взаимодействия со Станцией (через участие в решении текущих проблем, участие в общешкольных мероприятиях и т.д.) - развитие сетевого взаимодействия с учреждениями образования и других ведомств, появление новых партнёров и проведение совместных мероприятий по туристско – краеведческому направлению - обновление образовательного процесса через разработку и апробацию новых форм, методов и педагогических технологий, адаптированных к условиям учреждения, - участие обучающихся в волонтёрском движении - увеличение качества мероприятий для обучающихся и их родителей, для населения города, - включение мероприятий туристской направленности в Едины - участие учреждения в грантово - проектной деятельности - повышение профессионального уровня педагогических и руководящих кадров, - приобретение туристского оборудования, установка спортивных сооружений для тренировок на территории загородной учебно- тренировочной базы |
| Система организации контроля над исполнением программы | МКУ «Хоринское управление образования» |
| Объем и источники финансирования | Бюджетные средства |

2. Анализ образовательной ситуации

2.1 Информационно - историческая справка МБУ ДО «СДЮТиЭ»

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий» была образована в декабре 2000 года как база юных туристов.

Основа деятельности СДЮТиЭ была определена задачами планирования, координирования, организации работы по всем направлениям туристско-краеведческой и экскурсионной деятельности. Полное официальное наименование учреждения: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий». Сокращенно: МБУ ДО «СДЮТиЭ».

Юридический адрес: 671410,  Республика Бурятия, Хоринский район, с.Хоринск, ул.Ленина, 23

Фактический адрес: 671410,  Республика Бурятия, Хоринский район, с.Хоринск, ул.Ленина, 23

Телефоны:

8 (30148)22-4-63

Факс: нет

Е – mail: horsutur@mail.ru

Лицензия № 2901 от 04.09.2017 г.

Заключение № 134 о соответствии объекта защиты обязательным требованиям

пожарной безопасности от 29.08.2016 г.

Санитарно-эпидемиологическое заключение

№03.БЦ.03.000.М.000455.08.16 от 12.08.2016 г.

Со дня основания Станции основными направлениями работы учреждения являлись: организация свободного времен детей, проведение туристских слетов и соревнований, походов и краеведческих экспедиций.

2.2. Система управления образовательного учреждения

Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе, Уставом МБУ ДО «СДЮТиЭ».

Управление в МБУ ДО «СДЮТиЭ» строится на принципах самоуправления и носит демократический	характер. Непосредственное руководство Станцией осуществляет директор, он руководствуется решениями Общего собрания, педагогического совета. Деятельность Станции координируется педагогическим советом, в состав которого входят: директор, методист, ПДО (по Положению о педагогическом совете). Каждый педагог в процессе работы взаимодействует с детскими коллективами и родителями. Работники Станции выполняют свои обязанности согласно должностным инструкциям и Правил внутреннего распорядка. Наиболее эффективным элементом для своевременного решения задач      временных плановых мероприятий и конкретных злободневных проблем является создание творческих групп, которые несут ответственность за координацию всех связей по мероприятию и достижению общей его цели. Для оценки результативности системы управления в УДО разработаны критерии эффективности образовательного процесса.

Совершенствование структуры управления должно привести к повышению уровня качества образования.

2.3. Условия осуществления образовательного процесса

Кадровое обеспечение

Общая численность педагогических работников составляет 10 человек. Из них работающих на условиях совместительства – 7 чел. Количество административных работников – 2 чел. В коллективе трудятся 4 женщины и 6 мужчин. Учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами.

Состав обучающихся

В учреждении обучаются все желающие дети, независимо от места жительства и, имеющие медицинский допуск по здоровью. Число обучающихся станции составляет 290 человек из учащихся общеобразовательных школ района в возрасте от 6 до 18 лет.

Материально – техническое оснащение

В 2019-2020 учебном году образовательный процесс реализовывался по 6 адресам мест осуществления образовательной деятельности:

- МБОУ «Хоринская средняя общеобразовательная школа № 1 им. Д.Ж.Жанаева» –

5 групп;

- МАОУ «Хоринская средняя общеобразовательная школа № 2» – 2 групп;

- МБОУ «Булумская средняя общеобразовательная школа» – 2 группы;

- МБОУ «Удинская средняя общеобразовательная школа» – 1 группа;

- МБОУ «Тэгдинская средняя общеобразовательная школа» – 1 группа;

- МБОУ «Анинская начальная общеобразовательная школа» – 1 группа;

Всего 12 групп.

Материально-техническая база учреждения позволяет обеспечить образовательный процесс в полном объеме.

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности включает в себя:

- Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья доступны частично избирательно;

- Обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья – доступность условная: дополнительная помощь сотрудника;

- Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья – доступно частично избирательно;

- Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья – доступно частично избирательно.

В учреждении имеются различные технические средства: сканер, копиры, мультимедиа – проектор, 1 ноутбук, фотоаппарат. Имеется возможность использовать WI-FI.

Обеспечен доступ педагогических работников МБУ ДО «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий» к сети Интернет по высокоскоростному каналу.

Наличие современной аппаратуры позволяет проводить на современном качественном уровне соревнования и различные конкурсы, профильные лагеря и занятия.

Для проведения занятий имеется туристское снаряжение:

- Палатка 40-местная— 1 шт.

- палатка 20-местная - 2 шт.

- палатка 3-местная -  3 шт.

- тент 4*4 – 2 шт.

- жилет спасательный «турист» — 8 шт.

- карабин классический с муфтой — 10 шт.

- каска альпийская венто — 10 шт.

- набор котелков — 3 шт.

- жумары — 10 шт.

- компас — 8 шт.

- веревки для тур полосы

- пневматический пистолет — 1 шт.

- автомат учебный — 1 шт.

- теннисный стол — 1 шт.

- форма юнармии – 20 шт.

- лодка надувная – 2 шт.

Технические средства и оборудование:

- МФУ   — 1 шт.

- Проектор — 1 шт.

- Цифровой фотоаппарат — 1 шт.

- Генератор — 1 шт.

- Ноутбук — 1 шт.

- Телевизор — 1 шт.

2.4. Организация образовательного процесса

Организация образовательного процесса на Станции туристов осуществляется в соответствии	с	дополнительными	общеобразовательными	общеразвивающими программами, учебным планом, календарным учебным планом-графиком и расписанием занятий.

Станция туристов организует работу с обучающимися в течение календарного года. Учебно-тренировочные занятия проводятся в соответствии с календарным учебным графиком.

Основными	формами	учебно–тренировочной	работы	являются:	групповые теоретические и практические      занятия; соревнования по туризму и спортивному ориентированию различного ранга, походы (ПВД, степенные, категорийные), учебно-тренировочные сборы, интеллектуально – творческие и краеведческие мероприятия Станции.

Расписание занятий составляется администрацией учреждения по представлению педагога допобразования с учетом занятости детей в общеобразовательных и других учреждениях, с учетом возрастных особенностей	и установленных санитарно-гигиенических норм.

Содержание	учебно-тренировочных	занятий	должно	соответствовать утвержденным рабочим программам.

Для обеспечения круглогодичности учебно-тренировочного процесса, спортивной подготовки и активного отдыха учащихся в период каникул организуются	учебно– тренировочные сборы, соревнования, походы.

3.Система целевых индикаторов и показателей, характеризующих ход реализации Программы развития.

Контроль выполнения программы осуществляется исполнителями, информация о ходе реализации	программы	предоставляется:	сроками	и	форматом	предоставления информации, отражает возможность оценить продуктивность реализации программы через систему мониторинга и самообследования.

Направления развития образовательного Учреждения отражаются в годовых планах деятельности (календарном, документах внутришкольного контроля, учебном плане, образовательных программах и др.)

Элементом оценки эффективности программы являются:

- наличие в учреждении ответственных за реализацию программы (методист);

- наличие систематизированных и интерпретированных	данных мониторинга по направлениям развития;

-	расширение	круга	взаимодействия организации	с	внешним	образовательным пространством, организация эффективного социального партнерства, вовлечение внешних субъектов в развитие, рост имиджа организации в окружающем сообществе;

- сопоставительный анализ состояния организации до и в ходе реализации программы, который планируется демонстрировать в виде выполнения педагогическим коллективом и администрацией базовых таблиц показателей.

Программа	является	документом,	открытым	для	внесения	изменений	и дополнений. Корректировка программы осуществляется ежегодно в июле — августе. Предложения по корректировке подаются участниками образовательного процесса ежегодно в мае после обсуждения на заседаниях педагогического коллектива. Все изменения утверждаются на педагогическом совете в начале нового учебного года в августе.

Выполнение программы обеспечивается за счет бюджетного и внебюджетного финансирования, при активной поддержке спортивных структур и привлечения спонсорских средств.

4.Этапы и механизмы осуществления Программы развития

4.1. Модель развития и совершенствования организации	образовательно– воспитательного процесса МБУ ДО «СДЮТиЭ»

Цель: и оценка эффективности образовательного процесса

| № | Направление деятельности | Ответственный исполнитель, соисполнители | Сро ки реали зации | Ожидаемый результат, индкатор |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка разноуровне вых и комплексных программ педагогами | Методист, ПДО | 2019-2022 гг. | Увеличение обучающихся по программе летнего отдыха: 2020г. – 15%, 2021-20%, 2022 – 22% Увеличение количества обучающихся на станции среднего и старшего возраста. Увеличение банка образовательных программ. |
| 2 | Совершенство вание и формирование комплекса традиций воспитательно й системы | Методист, ПДО | 2019-2022г г | Организация и проведение совместных мероприятий с родителями, способствующих укреплению семей воспитанников станции. |
| 3 | Участие станции в социально – значимой деятельности (волонтерство) | Методист, ПДО, родители | 2019-2022г г | Участие обучающихся в волонтёрской деятельности к 2022г. 5% обучающихся |
| 4 | Диагностика результатов образователь ной деятельности | методист | 2019-2023 гг. | Проведение комплексных диагностических исследований детей, педагогов, родителей для анализа ситуации образовательного процесса. Повышение качества содержания образовательного процесса |
| 5 | Разработка системы работы с одарёнными детьми | ПДО, Родители, Управление образования | 2019-2023 гг | Поддержка учреждения одарённых детей. Увеличение количества призеров |

|  |  |  |  | региональных и межрегиональных соревнований 2019г. – 20%, 2020- 22%, 2021- 24%,2022- 25%, 2023- 25% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Разработка мероприятий по предупрежден ию правонарушен ий, безнадзорнос ти несовершенно летних и защите их прав | Зам. директора по УВР, инспектора ПДН, Педагог - организатор | 2019-2023г г. | Проведение мероприятий в рамках Международного дня детских телефонов доверия и тенденция к уменьшению количества обучающихся, состоящих на учете ПДН. |

4.2. Модель развития	и совершенствования профессиональных компетенций педагогов

Цель: повышение квалификации педкадров учреждения и приведение компетенций педагогов Станции в соответствие с требованиями профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых».

| № | Направление деятельности | Ответственный исполнитель, соисполнители | Сроки реализ ации | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аттестация педагогов на квалификационную категорию | Методист, ПДО | 2019-2023гг. | Динамика в сторону роста аттестации педагогов на квалификационные категории |
| 2 | Участие педагогов в конкурсах профмастерства и проектной деятельности | Методист, ПДО | 2019-2023гг | Положительные результаты участия педагогов в конкурсах проектов и грантов. Выпуск методической продукции по туристско – краеведческой деятельности |
| 3 | Освоение педагогами современных образ. технологий | Методист, ПДО | 2019-2023гг | Широкое использование информационно -коммуникационных и др. технологий в образовательном процессе. |
| 4 | Повышение квалификации педагогов по туризму и спортивному ориентированию, Прохождение курсов переподготовки | Методист, ПДО | 2019-2023гг | Приток молодых специалистов |
| 5 | Определение профессиональных затруднений педагогических работников, коррекция. | методист | 2019-2023гг. | Приведение компетенций педагогов в соответствие с требованиями профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» |

4.3. Модель экономического развития и улучшения материально – технической базы станции

Цель: организация экономической деятельности и создание условий для внебюджетной деятельности, платных образовательных услуг с целью дальнейшего развития и совершенствования материально-технической базы станции.

| № | Направление мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Сроки реализации | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение туристского снаряжения и оборудования | Директор, методист | 2019-2023 г.г. | Обновление материально – технической базы учреждения |
| 2 | Оснащение оргтехническими средствами, приобретение офисного оборудования, программного обеспечения | Директор | 2019-2023 г.г. | Обновление материально – технической базы учреждения |
| 3 | Грантовая и проектная деятельность педагогов | Директор, методист, ПДО, социальные партнеры | 2019-2023 г.г. | Приобретение туристского снаряжения |

4.4. Модель развития инновационных форм туристско – краеведческой деятельности.

Цель: популяризация туристско – краеведческой деятельности в городе и районе.

| № | Направление мероприятий | Ответственый исполнитель, соисполнитель | Сроки реализаци и | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участие в грантовой и проектной деятельности | Директор, социальные партнеры, | 2019-2023 г.г. | Установление новых форм сотрудничества, партнёров и спонсоров |
| 2 | Повышение качества проводимых спортивных мероприятий | Директор, ПДО, родители, спонсоры | 2019-2023 г.г. | Освещение в СМИ, Увеличение количества разрядников по видам туризма и спортивному ориентированию. |
| 3 | Взаимодействие с педагогами образовательных учреждений района и других ведомств и организаций | Директор, Учителя, Педагог-организатор | 2019-2023 г.г. | Повышение доступности допобразования, увеличение количества используемых спортивных объектов в школах |
| 4 | Разработка профориентационных мероприятий | Методисты, ПДО, родители | 2019-2023 г.г. | Увеличение к-ва обучающихся- поступающих в профильные учебные заведения. |

5. Ожидаемые результаты реализации Программы развития 2019-2023гг.:

1.Сохранность контингента и увеличение числа обучающихся, охваченных допобразованием средствами туристско – краеведческой деятельности.

2.Укрепление материально- технической базы.

3.Создание максимально благоприятных условий для интеллектуального и физического развития личности, совершенствования туристского мастерства.

4.Увеличение количества молодых специалистов.

5.Повышение эффективности воспитательной работы за счет профориентационной работы.

6. Соответствие инфраструктуры и организации образовательного процесса учреждения требованиям	ФЗ-273,	СанПиНов	и	другим	нормативно-правовым	актам, регламентирующим организацию образовательного процесса;

7. Не менее 20 % педагогов работают по инновационным образовательным технологиям;

8.Не менее 10 % педагогов имеют опыт предъявления собственного опыта на профессиональных мероприятиях (на семинарах, научно-практических конференциях, профессиональных конкурсах, в методических, психолого-педагогических изданиях, в том числе электронных и т.д.);

9. Поддержка талантливых детей,

10.Не менее 30% педагогов, аттестованных на категорию

11.Не менее 10 % родителей (законных представителей) включены в различные формы активного взаимодействия со Станцией (через участие в решении текущих проблем, участие в общешкольных мероприятиях и т.д.)

12. Развитие сетевого взаимодействия с учреждениями образования и других ведомств, появление новых партнёров и проведение совместных мероприятий по туристско – краеведческому направлению.

13.Обновление образовательного процесса через разработку и апробацию новых форм, методов и педагогических технологий, адаптированных к условиям учреждения.

14. Участие учреждения в грантово - проектной деятельности.

15.Приведение компетенций педагогов школы в соответствие с требованиями профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых».

6. Механизм управления реализацией Программы развития

1. По каждому из направлений будут созданы проблемные творческие группы, ответственные за его реализацию.

2. Функция	общей	координации	реализации	программы	выполняет	– Педагогический совет Станции.

3.	 Мероприятия по реализации целевых программ являются основой годового плана работы Станции.

4. Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений, корректировка Программы осуществляется ежегодно в августе.

5. Предложения по корректировке подаются участниками образовательного процесса ежегодно в мае после обсуждения на заседаниях педколлектива. Все изменения утверждаются на заседании Педагогического совета в начале учебного года.